## Sheet1
Id tâche | Type de tâche | Jour | Arr/Dep | Heure début | Durée | Sillon | Occupation des voies par chantier (optim) | WPY_REC | WPY_FOR | WPY_DEP
DEB_A1_08/08/2022 | DEB | 08/08/2022 | 2022-08-08 10:00 | 14:15 | 15 | A1 | Taux max d'occupation des voies (en %) | 13.3333 | 5 | 14.2857
DEB_A2_08/08/2022 | DEB | 08/08/2022 | 2022-08-08 11:30 | 14:30 | 15 | A2 | Nombre max de voies occupées | 2 | 2 | 2
FOR_D1_08/08/2022 | FOR | 08/08/2022 | 2022-08-08 18:00 | 14:45 | 15 | D1 | Nombre total de voies à disposition | 15 | 40 | 14
FOR_D2_08/08/2022 | FOR | 08/08/2022 | 2022-08-08 23:00 | 15:00 | 15 | D2
DEG_D1_08/08/2022 | DEG | 08/08/2022 | 2022-08-08 18:00 | 17:15 | 15 | D1
DEG_D2_08/08/2022 | DEG | 08/08/2022 | 2022-08-08 23:00 | 18:15 | 15 | D2
DEB_A3_08/08/2022 | DEB | 08/08/2022 | 2022-08-08 22:00 | 23:15 | 15 | A3
FOR_D3_08/08/2022 | FOR | 08/08/2022 | 2022-08-09 04:00 | 23:30 | 15 | D3
DEG_D3_09/08/2022 | DEG | 09/08/2022 | 2022-08-09 04:00 | 03:15 | 15 | D3
DEB_A1_09/08/2022 | DEB | 09/08/2022 | 2022-08-09 10:00 | 14:15 | 15 | A1
DEB_A2_09/08/2022 | DEB | 09/08/2022 | 2022-08-09 11:30 | 14:30 | 15 | A2
FOR_D1_09/08/2022 | FOR | 09/08/2022 | 2022-08-09 18:00 | 14:45 | 15 | D1
FOR_D2_09/08/2022 | FOR | 09/08/2022 | 2022-08-09 23:00 | 15:00 | 15 | D2
DEG_D1_09/08/2022 | DEG | 09/08/2022 | 2022-08-09 18:00 | 17:15 | 15 | D1
DEG_D2_09/08/2022 | DEG | 09/08/2022 | 2022-08-09 23:00 | 17:45 | 15 | D2
DEB_A3_09/08/2022 | DEB | 09/08/2022 | 2022-08-09 22:00 | 23:15 | 15 | A3
FOR_D3_09/08/2022 | FOR | 09/08/2022 | 2022-08-10 04:00 | 23:30 | 15 | D3
DEG_D3_10/08/2022 | DEG | 10/08/2022 | 2022-08-10 04:00 | 02:00 | 15 | D3
DEB_A1_10/08/2022 | DEB | 10/08/2022 | 2022-08-10 10:00 | 14:15 | 15 | A1
DEB_A2_10/08/2022 | DEB | 10/08/2022 | 2022-08-10 11:30 | 14:30 | 15 | A2
FOR_D1_10/08/2022 | FOR | 10/08/2022 | 2022-08-10 18:00 | 14:45 | 15 | D1
FOR_D2_10/08/2022 | FOR | 10/08/2022 | 2022-08-10 23:00 | 15:00 | 15 | D2
DEG_D1_10/08/2022 | DEG | 10/08/2022 | 2022-08-10 18:00 | 17:15 | 15 | D1
DEG_D2_10/08/2022 | DEG | 10/08/2022 | 2022-08-10 23:00 | 18:00 | 15 | D2
DEB_A3_10/08/2022 | DEB | 10/08/2022 | 2022-08-10 22:00 | 23:15 | 15 | A3
FOR_D3_10/08/2022 | FOR | 10/08/2022 | 2022-08-11 04:00 | 23:30 | 15 | D3
DEG_D3_11/08/2022 | DEG | 11/08/2022 | 2022-08-11 04:00 | 02:00 | 15 | D3
DEB_A1_11/08/2022 | DEB | 11/08/2022 | 2022-08-11 10:00 | 14:15 | 15 | A1
DEB_A2_11/08/2022 | DEB | 11/08/2022 | 2022-08-11 11:30 | 14:30 | 15 | A2
FOR_D1_11/08/2022 | FOR | 11/08/2022 | 2022-08-11 18:00 | 14:45 | 15 | D1
FOR_D2_11/08/2022 | FOR | 11/08/2022 | 2022-08-11 23:00 | 15:00 | 15 | D2
DEG_D1_11/08/2022 | DEG | 11/08/2022 | 2022-08-11 18:00 | 17:15 | 15 | D1
DEG_D2_11/08/2022 | DEG | 11/08/2022 | 2022-08-11 23:00 | 17:30 | 15 | D2
DEB_A3_11/08/2022 | DEB | 11/08/2022 | 2022-08-11 22:00 | 23:15 | 15 | A3
FOR_D3_11/08/2022 | FOR | 11/08/2022 | 2022-08-12 04:00 | 23:30 | 15 | D3
DEG_D3_12/08/2022 | DEG | 12/08/2022 | 2022-08-12 04:00 | 02:00 | 15 | D3
DEB_A1_12/08/2022 | DEB | 12/08/2022 | 2022-08-12 10:00 | 11:15 | 15 | A1
DEB_A2_12/08/2022 | DEB | 12/08/2022 | 2022-08-12 11:30 | 14:30 | 15 | A2
FOR_D1_12/08/2022 | FOR | 12/08/2022 | 2022-08-12 18:00 | 14:45 | 15 | D1
FOR_D2_12/08/2022 | FOR | 12/08/2022 | 2022-08-12 23:00 | 15:00 | 15 | D2
DEG_D1_12/08/2022 | DEG | 12/08/2022 | 2022-08-12 18:00 | 17:15 | 15 | D1
DEG_D2_12/08/2022 | DEG | 12/08/2022 | 2022-08-12 23:00 | 17:45 | 15 | D2
DEB_A3_12/08/2022 | DEB | 12/08/2022 | 2022-08-12 22:00 | 23:15 | 15 | A3
FOR_D3_12/08/2022 | FOR | 12/08/2022 | 2022-08-13 04:00 | 23:30 | 15 | D3
DEG_D3_13/08/2022 | DEG | 13/08/2022 | 2022-08-13 04:00 | 02:00 | 15 | D3
DEB_A4_13/08/2022 | DEB | 13/08/2022 | 2022-08-13 08:30 | 09:45 | 15 | A4
FOR_D4_13/08/2022 | FOR | 13/08/2022 | 2022-08-13 23:00 | 10:00 | 15 | D4
DEG_D4_13/08/2022 | DEG | 13/08/2022 | 2022-08-13 23:00 | 12:45 | 15 | D4
DEB_A3_13/08/2022 | DEB | 13/08/2022 | 2022-08-13 22:00 | 23:15 | 15 | A3
FOR_D3_13/08/2022 | FOR | 13/08/2022 | 2022-08-14 04:00 | 23:30 | 15 | D3
DEG_D3_14/08/2022 | DEG | 14/08/2022 | 2022-08-14 04:00 | 02:00 | 15 | D3
DEB_A4_14/08/2022 | DEB | 14/08/2022 | 2022-08-14 08:30 | 09:45 | 15 | A4
FOR_D4_14/08/2022 | FOR | 14/08/2022 | 2022-08-14 23:00 | 10:00 | 15 | D4
DEG_D4_14/08/2022 | DEG | 14/08/2022 | 2022-08-14 23:00 | 12:45 | 15 | D4